**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**УСТЬ-УДИНСКИЙ РАЙОН**

**БАЛАГАНКИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**ДУМА**

**РЕШЕНИЕ**

**от «21» августа 2017 г. № 38/9-ДП**

**с. Балаганка**

**Об утверждении Программы комплексного развития**

**социальной инфраструктуры Балаганкинского сельского**

**поселения Усть-Удинского района**

**Иркутской области на 2018-2032 гг.»**

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 01 октября 2015г. № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», Генеральным планом Балаганкинского муниципального образования Усть-Удинского района Иркутской области, руководствуясь Уставом Балаганкинского муниципального образования, Дума Балаганкинского муниципального образования

**РЕШИЛА:**

1.Утвердить Программу комплексного развития социальной инфраструктуры Балаганкинского сельского поселения Усть-Удинского района Иркутской области.

2.Опубликовать настоящее решение в информационном муниципальном вестнике «Село» администрации Балаганкинского сельского поселения и разместить на официальном сайте районного муниципального образования «Усть-Удинский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» .

3.Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года

4.Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава администрации Балаганкинского

сельского поселения О.И. Шарапова

Утверждена

Решением Думы Балаганкинского

муниципального образования

от «21» августа 2017г. № 38/9-ДП

**ПРОГРАММА**

**КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ БАЛАГАНКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УСТЬ-УДИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА**  **2018-2032 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| **I. Паспорт Программы** | |
| 1.1. Наименование Программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Балаганкинского сельского поселения Усь-Удинского района Иркутской области на 2018-2032 годы (далее - Программа) |
| 1.2. Основание для разработки Программы | * Градостроительный Кодекс Российской Федерации, * Федеральный Закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», * Постановление Правительства РФ от 01.10.2015 г. № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», * Генеральный план Балаганкинского муниципального образования Усть-Удинского района Иркутской области, * Устав Балаганкинского муниципального образования, * Правила землепользования и застройки Балаганкинского муниципального образования Усь-Удинского района Иркутской области, * Местные нормативы градостроительного проектирования Балаганкинского сельского поселения |
| 1.3. Разработчик  Программы  местоположение | Администрация  Балаганкинского сельского поселения Усть-Удинского района Иркутской области |
| Иркутская область, Усть-Удинский район, село Балаганка, улица Рабочая, 31 |
| 1.4. Заказчик Программы  местоположение | Администрация  Балаганкинского сельского поселения Усть-Удинского района Иркутской области |
| Иркутская область, Усть-Удинский район, село Балаганка, улица Рабочая, 31 |
| 1.5. Цели и задачи программы: | Главной целью реализации Программы является создание материальной базы комплексного развития социальной инфраструктуры для обеспечения решения главной стратегической цели - повышение качества жизни населения Балаганкинского сельского поселения. Для достижения поставленной цели необходимо выполнение главной задачи: повышение уровня обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры.  Повышение качества жизни населения, его занято­сти и самозанятости, экономических, социальных и культурных возмож­ностей.  Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта.  Повышение качества жизни населения, его занято­сти и самозанятости,  экономических, социальных и культурных возмож­ностей на основе развития  предпринимательства, личных подсобных хозяйств, торговой инфраструктуры и сферы услуг |
| 1.6. Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | Целевыми показателями (индикаторами) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры, станут: - показатели ежегодного сокращения миграционного оттока населения; - улучшение качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры Балаганкинского сельского поселения;  - создание условий для занятий спортом;  Достижение расчетного уровня обеспеченности населения сельского поселения услугами в областях образования и здравоохранения. |
| 1.7. Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | 1. Поэтапная реконструкция существующих объектов социальной инфраструктуры. |
| 1.8. Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации Программы 2018-2032 годы, |
| 1.9. Объем и источники  финансирования  Программы | Общий объем финансирования программных мероприятий за период 2018-2032 гг. составляет 3750000,0 тыс. руб.  Источники финансирования:  Программа финансируется из местного, районного, областного и федерального бюджетов, инвестиционных ресурсов, предприятий, организаций, предпринимателей, учреждений, средств граждан |
| 1.10. Ожидаемые результаты реализации программы | Реконструкция существующих объектов социаль­ной инфраструктуры позволит обеспечить населе­ние безопасными и доступными объектами соци­альной инфраструктуры, повысит качество услуг в сфере социальной инфраструктуры к 2030 году. |

**1. Введение**

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Балаганкинского сельского поселения Усь-Удинского района Иркутской области на 2018-2032 годы (далее - Программа) разработана в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, Требованиями к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 1.10.2015 г. №1050.

**2. Основные понятия**

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры поселения **-** документ, устанавливающий перечень мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения, городского округа, которые предусмотрены государственными и муниципальными программами, планом и программой комплексного социально-экономического развития поселения, городского округа, договорами о развитии застроенных территорий, договорами о комплексном освоении территорий, иными инвестиционными программами и договорами, предусматривающими обязательства застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры.

Программа обеспечивает:

- безопасность, качество и эффективность использования населением объектов социальной инфраструктуры;

- доступность объектов социальной инфраструктуры для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;

- сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры;

- достижение расчетного уровня обеспеченности населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования.

Ответственность за разработку Программы и ее утверждение закреплены за органами местного самоуправления.

На основании утвержденной Программы орган местного самоуправления может определять порядок и условия разработки инвестиционных программ и муниципальных правовых актов. Программа является базовым документом для разработки инвестиционных программ Балаганкинского сельского поселения Усть-Удинского района.

**II**. **Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры**

1. Социально-экономическое состояние поселения, сведения о градостроительной деятельности на территории Поселения.

Балаганкинское муниципальное образование является сельским поселением на территории Усть-Удинского района Иркутской области и граничит на западе с Игжейским, на северо-западе с Юголокским, на востоке Новоудинским сельскими поселениями. Основная транспортная магистраль, пересекающая муниципальное образования – автодорога федерального значения Усть-Уда – Иркутск. Удаленность от районного центра р.п. Усть-Уда – 41 км, от областного центра г. Иркутска – 253 км.

Административным центром муниципального образования является село Балаганка.

Общая площадь, занимаемая сельским поселением, составляет – 15185, 16 га.

Численность населения на 01 января 2017 года - 501 человек. В муниципальном образовании насчитывается 137 дворов.

Основу экономики муниципального образования составляет сельское хозяйство.

Для получения дополнительного дохода более 80% населения ведет личное подсобное хозяйство.

Социальная сфера муниципального образования это сфера общественного воспроизводства, создающая условия для комфортного проживания людей в сельской местности, развивающая трудовой потенциал сельской территории на перспективу и включающая в себя объекты социальной инфраструктуры, бытового обслуживания и транспортную доступность.

Социальной сферой сельской местности не создаются материальные блага, но без её развития невозможно эффективное развитие сельскохозяйственного производства. К социальной сфере относят, прежде всего, сферу услуг: образование, культуру, здравоохранение, социальное обеспечение, физическую культуру, общественное питание, коммунальное обслуживание, пассажирский транспорт, связь.

Для устойчивого развития Балаганкинского муниципального образования необходимо, в первую очередь, решить социальные проблемы населения. Активная социальная политика - важнейшее условие конкурентоспособности экономики. Опора на рыночный механизм при отсутствии социальных ориентиров ведет к деградации человеческого потенциала и тормозит экономическое развитие.

Перспектива развития муниципального образования во многом зависит от того, будет ли там жить и работать молодежь. Исследования показали, что подавляющее большинство выпускников школы не намерены связать свою судьбу с работой и жизнью в сельской местности.

**Градостроительная деятельность**

К полномочиям органов местного самоуправления поселений в области градостроительной деятельности относятся:

1) подготовка и утверждение документов территориального планирования поселений;

2) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений;

3) утверждение правил землепользования и застройки поселений;

4) утверждение подготовленной на основании документов территориального планирования поселений документации по планировке территории, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

5) выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территориях поселений;

6) принятие решений о развитии застроенных территорий;

7) проведение осмотра зданий, сооружений на предмет их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемыми к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности указанных объектов, требованиями проектной документации, выдача рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

8) разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений.

На территории Балаганкинского сельского поселения утверждены градостроительные документы:

- Правила землепользования и застройки Балаганкинского муниципального образования Усть-Удинского района Иркутской области, утверждены Решением Думы Балаганкинского муниципального образования от 02.08.2013 г. № 6/1-ДП;

- Генеральный план Балаганкинского муниципального образования Усть-Удинского района Иркутской области, утвержден Решением Думы Балаганкинского сельского поселения от 29.04.2013 г. № 4/1-ДП.

**1.1. Демографическая ситуация**

По состоянию на 01.01.2017 года население Балаганкинского сельского поселения составляет 501 чел. Численность трудоспособного населения составляет 306 чел. Численность моложе трудоспособного 137 чел., старше трудоспособного - 58 чел. За 2016 год родилось 6 чел., умерло - 8 чел. Естественная убыль населения составила 2 чел.

**Данные о возрастной структуре населения на 01. 01. 2017г.**

Динамика возрастной структуры муниципального образования выглядит следующим образом: (Таблица 1)

Таблица 1.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | год | Численность постоянного населения (чел.) | В том числе в возрасте | | |
| Моложе трудоспособного | трудоспособного | Старше трудоспособного |
| 1 | 2014 | 511 | 141 | 302 | 68 |
| 2 | 2015 | 503 | 139 | 300 | 64 |
| 3 | 2016 | 501 | 137 | 306 | 58 |

Демографическая ситуация в поселении в 2016 году ухудшилась по сравнению с предыдущими периодами, число родившихся не превышает число умерших. Баланс  населения  также не улучшается, из-за превышения числа убывших над числом прибывших на территорию поселения.

 Короткая продолжительность жизни, невысокая рождаемость, объясняется следующими факторами: многократным повышением стоимости самообеспечения (питание, лечение, лекарства, одежда), безработицей, снижением доходов населения. Ситуация в настоящее время начала улучшаться. На показатели рождаемости влияют следующие моменты:

- материальное благополучие;

- государственные выплаты за рождение второго ребенка;

- наличие собственного жилья;

- уверенность в будущем подрастающего поколения.

Неблагоприятная демографическая ситуация (общее сокращение населения, его старение, сокращение детского населения и молодежи) сохраняется и создает объективные предпосылки снижения количественных показателей деятельности учреждений.

**1.2. Образование**

Система образования сельского поселения представлена одним учреждением дошкольного образования – МКДОУ детский сад «Колосок» с. Балаганка и одним учреждением общего образования МКОУ Балаганкинская ООШ .

Школа состоит из нескольких строений, которые перевезли из разных мест в пору затопления Братского водохранилища. Школьный комплекс состоит из отдельно стоящих зданий столовой, мастерской, спортивный зала, учебных кабинетов и стадиона. Самое старое здание школы построено в 1899 году. Учебные кабинеты не достаточно оборудованы необходимыми [учебными пособиями](http://pandia.ru/text/category/uchebnie_posobiya/), в компьютерном классе всего 2 рабочих компьютера, проектор, интерактивная доска. Столовая имеет достаточное оборудование для приготовления и приема пищи. В мастерской не достаточно оборудования для проведения качественных уроков. В спортивном зале, и на стадионе не достаточное количество оборудования для проведения качественных и полноценных уроков физической культуры.

Теплоснабжение в школе обеспечивается печным отоплением.

В детском саду оборудована теплая, светлая игровая комната и спальня. Территория детского сада не достаточно оснащена необходимым оборудованием для проведения занятий физической культурой, работы в саду и огороде, закаливающих процедур. Теплоснабжение обеспечивается объектовыми котельными, работающими на газовом топливе.

**1.3. Культура**

Задача органов местного самоуправления на современном этапе заключается не только в сохранении традиций, оставленных нам предками, но и во внедрении новых инновационных методов проведения и организации досуга молодежи в сельской местности. Объекты культуры муниципального образования включают помещение муниципального казенного учреждения культуры «Культурно-доугового центра Балаганкинского муниципального образования» совмещенного с библиотекой. Это единственное место культурного досуга населения муниципального образования.

В [доме культуры](http://pandia.ru/text/category/doma_kulmzturi/) работают 7 кружков. Эти кружки посещают в основном школьники.

Необходимым условием качественного проведения мероприятий является творческий потенциал самодеятельных коллективов, которые формируются в клубных формированиях. Развитие самодеятельного художественного творчества является основным звеном в деятельности КДЦ. К сожалению, уровень развития кружков и объединений не отвечают современным требованиям: можно привести несколько причин создавших данную ситуацию;

- несоответствие материально-технической базы современным требованиям и отсутствие финансовых средств на качественную организацию деятельности клубов;

- недостаточное количество профессиональных специалистов.

- нет возможности для показа какого рода презентации

- слабое обеспечение костюмами;

- демографический кризис - в селе падает рождаемость дети «вырастают» из детских коллективов, а новые на смену им не приходят.

Следует учесть, что в связи с большой степенью износа здания культурно-досугового центра (80%), необходимо произвести его капитальный ремонт.

Читатели сельской библиотеки составляют 15% жителей. Возраст читателей от 7 лет. Книжный фонд библиотеки – около 6000 экземпляров. В библиотеке также работают клубы по интересам для разных возрастных групп населения.

Ежегодно учреждением культуры проводится порядка 300 мероприятий для взрослого населения, учащихся школы, воспитанников летнего оздоровительного лагеря, детского сада, в том числе общепоселковых – около 50.

В помещении, в котором осуществляют свою деятельность учреждения культуры в 2013 году осуществлен  [ремонт](http://pandia.ru/text/category/kapitalmznij_remont/) полов, обустроена территория: ограждение, детская и спортивная площадка.

Учреждение культуры оборудовано современной аппаратурой, двумя компьютерами. Имеются, но в недостаточном количестве инструменты и материалы для обеспечения работы кружков рукоделия и прикладного творчества.

**1.4. Физическая культура и спорт**

Развитию физической культуры и массового спорта на территории Балаганкинского муниципального образования уделяется особое внимание. Доброе здоровье обеспечивает долгую и активную жизнь, способствует выполнению планов, преодолению трудностей, дает возможность успешно решать жизненные задачи. Основная задача администрации муниципального образования по реализации политики в области физической культуры и спорта заключается в создании для населения условий для занятий физической культурой и спортом.

Вместе с тем необходимо отметить, что еще не в полной мере используются ресурсы физической культуры и спорта для улучшения здоровья населения.

В муниципальном образовании остается недостаточным удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, физическая подготовка допризывной молодежи в основном не соответствует требованиям, предъявляемым к военнослужащим Вооруженных Сил Российской Федерации.

На данном этапе нуждается в серьезной модернизации существующая система физического воспитания различных групп населения муниципального образования.

В целях воспитания физически здоровой личности на территории Балаганкинского муниципального образования имеются объекты физической культуры (таблица 1).

**1.5. Здравоохранение**

**Объекты здравоохранения**

Объекты здравоохранения Балаганкинского муниципального образования представлены фельдшерско-акушерским пунктом (далее - ФАП), расположенным в селе Балаганка. Это учреждение здравоохранения находится в ведении ОГБУЗ «Усть-Удинская районная больница». ФАП построен в 2014 году, оснащен необходимым оборудованием. ФАП имеет систему [водоснабжения](http://pandia.ru/text/category/vodosnabzhenie_i_kanalizatciya/) и водоотведения, электроснабжения, индивидуальное отопление.

**1.6. Предприятия связи**

На территории муниципального образования функционирует одно отделение почтовой связи - структурного подразделения ФГУП « Почта России.

**1.6.1. Сотовая связь.**

В настоящее время в с. Балаганка отсутствует сотовая связь. Основной перспективой развития сотовой связи заключается в установке базовых станций операторов сотовой связи. На территории поселения появление сотовой связи позволит значительно расширить спектр предоставляемых услуг населению, увеличит возможность передачи данных.

**1.7.** **Административные учреждения, предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания.**

Массовым из этих видов обслуживания является торговля, общественное питание, бытовое и большая часть коммунального обслуживания. Государственные нормативы для этих видов обслуживания не предусматриваются. Развитие данных отраслей происходит, и будет происходить по принципу сбалансирования спроса и предложения . При этом спрос на те, или иные виды услуг будет зависеть от уровня жизни населения .

Государственные и муниципальные власти должны в некоторых случаях не допускать развития монополизма и регулировать монопольные цены, а так же создавать условия для развития услуг необходимых населению.

Основные цели создания полноценной комплексной системы обслуживания Балаганкинского муниципального образования – повышение качества и улучшение условий жизни местного населения, повышение инвестиционной привлекательности поселения путём развития системы предоставления услуг и сервиса в нём.

**1.8. Жилищный фонд**

Обеспечение населения качественным жильем является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед муниципалитетом. Капитальное исполнение, полное инженерное обеспечение, создание предпосылок для эффективного развития жилищного строительства с использованием собственных ресурсов - это приоритетные цели в жилищной сфере. Жилищный фонд Балаганкинского муниципального образования составляет 5,9 тыс. кв. м, средняя жилищная обеспеченность 12м2 общей площади на одного человека.

Проблемы:

- обеспечение населения качественным жильем является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед мунипалитетом. Капитальное исполнение, полное инженерное обеспечение создание предпосылок для эффективного развития жилищного строительства с использованием собственных ресурсов - это приоритетные цели в жилищной сфере.

- муниципальная жилищная политика - совокупность систематических решений и мероприятий, направленных на удовлетворение потребностей населения в жилье.

В Балаганкинском сельском поселении в 2014 году начато строительство жилья по программе «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья», в эксплуатацию сдан один двухквартирный дом, переселены 2 семьи. Далее программа была приостановлена, но в ближайшие годы по этой же программе планируется дальнейшее строительство жилья.

Жители сельского поселения участвуют в различных программах по обеспечению жильем, например федеральная целевая программа «Развитие сельских территорий». Субсидии поступают из федерального и областного бюджетов и выделяются гражданам на строительство, приобретение жилья до 70% от стоимости  построенного приобретенного жилья.

           .

Поселение не может развиваться без учета состояния и перспектив развития инженерных систем жизнеобеспечения, которые включают в себя такие составные части, как теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и водоснабжение.

Непосредственно под развитием систем коммунальной инфраструктуры поселения понимается проведение комплекса мероприятий нормативно-правового, организационного и иного характера, направленных на повышение качества жизни населения поселения, понимание жителями поселения сложности проводимой коммунальной реформы, а также подготовку и проведение соответствующих инвестиционных программ.

**2. Технико-экономические параметры существующих объектов** **социальной инфраструктуры.**

**2.1. Образование**

Таблица 2.Перечень детских образовательных учреждений в Балаганкинском сельском поселении на 01.01.2017 г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | наименование  дошкольного  образовательного  учреждения | место расположения | нормативная  вместимость | фактическая  вместимость | численность  воспитателей |
| 1 | МКДОУ д/с «Колосок» с. Балаганка | с. Балаганка, ул. Рабочая, 40 | 35 | 15 | 1 |

Таблица 3. Перечень школьных образовательных учреждений в Балаганкинском сельском поселении на 01.01.2017 г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование школьного  образовательного  учреждения | Место расположения | Норматив­  ная  вместимость | Фактическ  ая  вместимос  ть | Численность  учителей |
| 1 | МКОУ Балаганкинская ООШ | с. Балаганка, ул. Рабочая, 45 | 69 | 90 | 16 |

Согласно СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» уровень обеспеченности детей (1-6 лет) дошкольными учреждениями в сельских поселениях должен составлять 70-85%. Часть помещений МКДОУ «Детский сад «Колосок» с. Балаганка» занята под классы для начальной школы, в связи с чем возникает дефицит мест в детском дошкольном учреждении. В настоящее время количество детей, посещающих детские дошкольные учреждения, составляет 15 человек, при этом нормативная вместимость - 35 мест. Таким образом, обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями в Балаганкинском сельском поселении достаточная, но без учета занимаемых школой помещений детского сада.

МКОУ Балаганкинская ООШ по современным санитарным нормам, ёмкость школы составляет – 69 мест, численность обучающихся в школе – 74 человека, в том числе обучающихся во вторую смену – 23. Таким образом, образовательных учреждений на территории поселения не достаточно.

**2.2. Здравоохранение**

Таблица 4.Объекты медицинского обслуживания населения Балаганкинского сельского поселения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование, номер и тип организации | Местонахождение | Подчиненность | Посещаем  ость/чел |
| 1 | Балаганкинский фельдшерско-акушерский пункт | с. Балаганка | ОГБУЗ «Усть-Удинская районная больница» | 10 |

**2.3. Культура**

Таблица 5.Перечень клубных учреждений в Балаганкинском сельском поселении

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование учреждения | местонахождение | Факт. Кол-во мест | Нормативное кол-во мест |
| 1 | МКУК «КДЦ Балаганкинского МО» | с. Балаганка, ул. Рабочая, 45А | 100 | 100 |

Таблица 6.Перечень библиотек в Балаганкинском сельском поселении

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование учреждения | Местонахождение |
| 1 | Балаганкинская сельская библиотека | с. Балаганка, ул. Рабочая, д. 45А |

Библиотека находится в здании Дома культуры.

В соответствии с нормативами минимального ресурсного обеспечения услуг сельских учреждений культуры (общедоступных библиотеки культурно-досуговых учреждений), утвержденных приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ от 20.02.2008 года № 32 ресурсное обеспечение большинства учреждений отрасли культуры Балаганкинского сельского поселения не соответствуют рекомендованной норме. В учреждениях имеется острая потребность в видеопроекционной, звуковой, усилительной аппаратуре. Не хватает современной компьютерной и копировально-множительной техники.

Оборудование зрительных залов (кресла, одежда сцены) морально устарели и также не соответствуют нормативам.

В Доме культуры нет устойчивого скоростного интернета,

используются модемы сотовых операторов.

Ни одно из учреждений культуры не имеет гардероба.

В соответствии со СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» для сельских поселений от 200 до 1000 человек рекомендуемая обеспеченность местами в сельских клубах на 1000 жителей должна составлять до 300 мест. Данное требование не выполняется. Кроме того, объекты культуры требуют проведения ремонта.

В табл. 8 приведен перечень объектов культуры, предполагаемых к ремонту.

Таблица 7. Перечень объектов культуры, предполагаемых к ремонту.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Местонахождение |
| 1 | Ремонт МКУК «КДЦ Балаганкинского МО | с. Балаганка, ул. Рабочая, 45А |

**2.4. Физическая культура и спорт**

Таблица 8. Перечень объектов физической культуры и спорта в сельском поселении

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование | Адрес, | Вмест имост ь, чел. | Перечень предоставляемых услуг | Среднесписочн ая численность работников |
| 1 | Волейбольная площадка МКОУ Балаганкинской ООШ | с. Балаганка, ул. Рабочая, 45 | 30 | Уроки физической культуры, внеурочные спортивные секции, оздоровление взрослого населения | 1 |
| 2 | Футбольное поле МКОУ Балаганкинская ООШ | с. Балаганка, ул. Рабочая, 45 | 35 | Уроки физической культуры, внеурочные спортивные секции, оздоровление взрослого населения | 1 |
| 3 | Спортивная площадка | с. Балаганка, ул. Рабочая, 45А |  | Уроки физической культуры, внеурочные спортивные секции, оздоровление взрослого населения | 0 |
| 4 | Детская игровая площадка | с. Балаганка, ул. Рабочая, 45А |  | Уроки физической культуры, внеурочные спортивные секции, оздоровление взрослого населения | 0 |
| 5 | Футбольное поле | с. Балаганка, территория детского палаточного лагеря |  | Уроки физической культуры, внеурочные спортивные секции, оздоровление взрослого населения | 1 |

В соответствии с нормами градостроительного проектирования СНиП 2.07.01-89 комплексы физкультурно-оздоровительных площадок должны быть предусмотрены в каждом поселении. Физкультурно­спортивные сооружения сети общего пользования следует объединять со спортивными объектами образовательных школ, учреждений отдыха и культуры.

В табл. 9. приведен перечень физкультурно-спортивных сооружений, предполагаемых к строительству/реконструкции в Балаганкинском сельском поселении.

Таблица 9.Перечень объектов физической культуры и спорта, предполагаемых к строительству/реконструкции в Балаганкинском сельском поселении

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование, номер и тип учреждения | Местонахождение |
| 1. | Спортивное плоскостное сооружение | с.Балаганка, |
| 2. | Спортивная площадка | На территории палаточного лагеря Балаганкинского сельского поселения |

**2.5. Сотовая связь**

Таблица 10. Перечень объектов сотовой связи, предполагаемых к строительству/установке в Балаганкинском сельском поселении

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | местонахождение |
| 1 | Базовая станция оператора сотовой связи | Балаганкинское муниципальное образование |

На перспективное положение, в условиях постоянного сокращения численности населения, актуальным является реконструкция и поддержание в работоспособном состоянии существующих объектов социальной инфраструктуры.

**III. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры.**

Таблица 11.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Адрес | Мероприятие | Срок реализации (год) | Ответственный исполнитель |
| образование | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МКДОУ д/с «Колосок» с. Балаганка | с. Балаганка, ул. Рабочая, 40 | Капитальный  ремонт | 2018-2022 |  |
| 2 | МКОУ Балаганкинская ООШ | с. Балаганка, ул. Рабочая, 45 | строительство | 2020-2032 |  |
| культура | | | | |  |
| 2 | МКУК «КДЦ Балаганкинского МО» | с. Балаганка, ул. Рабочая, 41 | Капитальный  ремонт | 2022-2030 |  |
| Сотовая связь | | | | |  |
| 1 | Базовая станция оператора сотовой связи | Балаганкинское МО | Строительство (установка) | 2018-2021 |  |
| Физическая культура и спорт | | | | |  |
| 1 | Плоскостное спортивное сооружение | с. Балаганка | Строительство | 2021-2032 |  |
| 2 | Спортивная площадка | с. Балаганка | Строительство | 2026-2032 |  |

**IV. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов**

**социальной инфраструктуры.**

Таблица 12.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Наименование | Финансовые затраты, тыс.руб. | | | | | |
| п/п | мероприятия | бюджета | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023­  2032 |
| Образование | | | | | | | | |
| 1 | Капитальный ремонт детского сада в с. Балаганка | Федеральный,  областной,  местный,  внебюджетные  источники | 0 | 1000000,0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Итого | 0 | 1000000,0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Культура | | | | | | | | |
| 1 | Капитальный ремонт МКУК «КДЦ Балаганкинского МО» | Федеральный,  областной,  местный,  внебюджетные  источники | 0 | 0 | 800000,0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Итого | 0 | 0 | 800000,0 | 0 | 0 | - |
| Сотовая связь | | | | | | | | |
| 1 | Строительство (установка) базовой станции оператора сотовой связи | областной,  местный,  внебюджетные  источники | 300000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Итого | 300000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Физкультура и спорт | | | | | | | | |
| 1 | Строительство плоскостного спортивного сооружения | областной,  местный,  внебюджетные  источники | 0 | 0 | 0 | 400000,0 | 0 |  |
| 2 | Строительство спортивной площадки | областной,  местный,  внебюджетные  источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000,0 |  |
|  |  | Итого | 0 | 0 | 0 | 400000,0 | 250000,0 | - |

**V. Целевые индикаторы Программы (технико-экономические, финансовые и социально - экономические показатели развития социальной инфраструктуры (устанавливаются по каждому мероприятию и по каждому виду объектов социальной** **инфраструктуры)**

Таблица 13.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п  /  п | Мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры | Целевые индикаторы Программы |
| Достижение расчетного уровня обеспеченности населения района услугами |
| Сфера образования | |  |
| 1 | Строительство школы | позволит обеспечить 100% населения потребностями в дошкольных, школьных учреждениях. Создаст условия для развития дополнительного образования и досуга для детей и их родителей, обновит материально­техническую базу школы. |
| 2 | Капитальный ремонт МКДОУ д/с «Колосок» с. Балаганка |
| Сотовая связь | | |
| 1 | Строительство (установка) базовой станции оператора сотовой связи | Позволит значительно расширить спектр предоставляемых услуг населению, увеличит возможность передачи данных, предоставить доступ к сети Интернет. Кроме того, после внедрения цифровых телефонных станций будет обеспечена работа факс-аппаратами, модемами и аппаратурой передачи данных. |
| сфера физической культуры, массового спорта | | |
| 1 | открытая спортивная площадка | Позволит увеличить долю населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общем количестве населения |
| 2 | Плоскостное спортивное сооружение |
| Сфера культуры | |  |
| 1 | Капитальный ремонт дома культуры | Позволит улучшить качество предоставляемых населению услуг учреждений культуры, увеличить численность посетителей массовых платных и бесплатных мероприятий, сохранить традиционную народную культуру и самодеятельное любительское творчество, оказать поддержку талантливым детям и молодежи, достичь установленных показателей основной деятельности. |
|  |  |

Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей (индикаторов) развития сфер социальной инфраструктуры поселения, являются:

1. создание механизма стимулирования работников учреждений социальной сферы, оказывающих услуги (выполняющих работы) различной сложности, включающего установление более высокого уровня заработной платы, обеспечение выполнения требований к качеству оказания услуг, прозрачное формирование оплаты труда, внедрение современных норм труда, направленных на повышение качества оказания услуг;
2. обновление квалификационных требований к работникам, переобучение, повышение квалификации, сохранение и развитие кадрового потенциала работников социальной сферы;
3. реорганизация неэффективных учреждений.

**VI. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры, включая оценку социально­ экономической эффективности и соответствия нормативам градостроительного проектирования Балаганкинского сельского поселения, целям и задачам Программы.**

Таблица 14.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п  /  п | Мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры | Оценка эффективности мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной сферы |
| Сфера образования | |  |
| 1 | Строительство школы | позволит обеспечить 100% населения потребностями в дошкольных, школьных учреждениях. Создаст условия для развития дополнительного образования и досуга для детей и их родителей, обновит материально­техническую базу школы. |
| 2 | Капитальный ремонт МКДОУ д/с «Колосок» с. Балаганка |
| Сотовая связь | | |
| 1 | Строительство (установка) базовой станции оператора сотовой связи | Позволит значительно расширить спектр предоставляемых услуг населению, увеличит возможность передачи данных, предоставить доступ к сети Интернет. Кроме того, после внедрения цифровых телефонных станций будет обеспечена работа факс-аппаратами, модемами и аппаратурой передачи данных. |
| сфера физической культуры, массового спорта | | |
| 1 | открытая спортивная площадка | Появятся дополнительные площади для занятий физической культурой, это позволит привлечь к занятиям большее количество человек. Позволит организовать дополнительные виды спорта. |
| 2 | Плоскостное спортивное сооружение |
| Сфера культуры | |  |
| 1 | Капитальный ремонт дома культуры | Будет способствовать социальной поддержке социально незащищенных категорий населения (ветераны, дети, малообеспеченные семьи, многодетные и приемные семьи и пр.), снизить социальную напряженность в обществе и повысить уровень и качество жизни сельских жителей, проживающих на территории поселения |
|  |  |

**VII. Предложения по совершенствованию нормативно-правового обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры Балаганкинского** **сельского поселения**

С целью обеспечения деятельности учреждений социальной инфраструктуры на уровне поселения в актуальном состоянии поддерживаются Уставы учреждений, Положения о системе оплаты труда, о проведении аттестации сотрудников. Имеются перечни видов услуг, оказываемых учреждениями на платной и бесплатной основе.

В полном соответствии с федеральным законодательством об образовании ведется учебно-воспитательная работа в учреждениях дополнительного образования отрасли «культура»

Реализация программы осуществляется на основе положений дей­ствующего законодательства Российской Федерации, Иркутской обла­сти, нормативных правовых актов Усть-Удинского муниципального района, Балаганкинского сельского поселения.

Главным условием реализации программы является привлечение в экономику и социальную сферу поселения достаточный объем финансовых ресурсов. Программа предусматривает финансирование мероприятий за счет всех уровней бюджетов на безвозвратной основе. Одновременно с этим для финансирования коммерческой части программы предполагаются осуществлять из внебюджетных источников.

Финансирование мероприятий программы за счет средств муниципального образования будет осуществляться исходя из реальных возможностей бюд­жетов на очередной финансовый год и плановый период.

Предусматривается ежегодная корректировка мероприятий.