**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**УСТЬ-УДИНСКИЙ РАЙОН**

**БАЛАГАНКИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 26 мая 2021 года № 13

с. Балаганка

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ**

**БАЛАГАНКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2021-2024 ГОДЫ»**

В рамках подпрограммы «Чистая вода» на 2019-2024 годы, государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области" на 2019 - 2024 годы и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Иркутской области (с изменениями на 18 декабря 2020 года), в целях реализации мероприятий по развитию водоснабжения в сельской местности, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 11 декабря 2018 года № 915-пп, во исполнение требований п.4 ст.14 ФЗ от 06.10.2003г. №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», руководствуясь п. 4 ст. 6 Устава Балаганкинского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие систем водоснабжения и водоотведения Балаганкинского сельского поселения на 2021-2024 годы» (прилагается).

2. Признать утратившими силу:

1) Постановление администрации от 07.11.2018 № 40 «Об утверждении программы «Развитие систем водоснабжения и водоотведения» Балаганкинского сельского поселения на 2018-2020 годы».

3. Настоящее постановление опубликовать на сайте администрации Балаганкинского муниципального образования <http://балаганка.рф/> , информационном издании «Село».

4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Глава администрации Балаганкинского

муниципального образования О.И.Шарапова

**Муниципальная программа**

**«Развитие систем водоснабжения и водоотведения**

**Балаганкинского сельского поселения**

**на 2021-2024 годы»**

Балаганка, 2021

УТВЕРЖДЕНА:

Постановлением администрации

Балаганкинского сельского поселения

от «26» мая 2021 года № 13

**ПАСПОРТ**

**Муниципальной программы «Развитие систем водоснабжения и водоотведения Балаганкинского сельского поселения на 2021-2024 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование программы** | "Развитие систем водоснабжения и водоотведения Балаганкинского сельского поселения на 2021-2024 годы» (далее - Программа) |
| **Основание для разработки** | - Областная целевая программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области" на 2019 - 2024 годы и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Иркутской области (с изменениями на 18 декабря 2020 года)  - Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Балаганкинского муниципального образования на 2015-2022 годы с перспективой до 2032 года» |
| **Муниципальный**  **заказчик** | Администрация Балаганкинского сельского поселения |
| **Основные**  **разработчики программы** | Администрация Балаганкинского сельского поселения |
| **Основная цель**  **программы** | Повышение уровня водоснабжения населенных пунктов Балаганкинского сельского поселения |
| **Сроки**  **реализации**  **программы** | 2021-2024 годы |
| **Исполнители программы** | Организации, определяемые на конкурсной основе |
| **Источники и объём**  **финансирования программы** | Источниками финансирования Программы являются:  Средства федерального бюджета;  средства областного бюджета – 3 500 000 рублей  средства местного бюджета – 70 000 рублей |
| **Контроль за**  **реализацией программы** | Контроль за реализацией Программы осуществляет Дума Балаганкинского муниципального образования, контроль за целевым и эффективным использованием средств областного бюджета осуществляется Иркутской областной Думой, Счетной палатой Иркутской области, Финансово-казначейским управлением Иркутской области в пределах полномочий, установленных- нормативными правовыми актами Российской Федерации и Иркутской области |

**Пояснительная записка**

**к** **муниципальной программе «Развитие систем водоснабжения и водоотведения** **Балаганкинского сельского поселения**

**на 2021-2024 гг.»**

Целью Программы является обеспечение устойчивого функционирования и развития систем водоснабжения и водоотведения Балаганкинского сельского поселения путём приобретения специализированной техники для водоснабжения населения, реконструкции, строительства и модернизации систем коммунальной инфраструктуры и объектов водоснабжения.

Выполнение задач позволит создать более комфортные условия для проживания населения, повысить эффективность функционирования коммунальных систем и улучшить качество коммунальных услуг, предоставляемых потребителям на территории Балаганкинского муниципального образования.

**Содержание программы**

Муниципальная программа «Развитие систем водоснабжения и водоотведения Балаганкинского сельского поселения на 2021-2024гг.». состоит из следующих разделов:

1. Краткая характеристика Балаганкинского муниципального образования.

2. Анализ существующей организации систем коммунальной инфраструктуры.

3. Проблемы и технико-экономическое обоснование необходимости ее решения программными методами

4. Основная цель программы.

5. Перечень основных мероприятий

6. Ресурсное обеспечение программы

7. Механизм реализации программы

8. Сроки реализации программы

9. Показатели эффективности реализации Программы.

10. Контроль за реализацией программы

**Описание Программы**:

Настоящая Программа разработана на основании федеральных законов:

Федеральный закон № 131-ФЗ от 6 октября 2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Федеральный закон № 210-ФЗ от 30 декабря 2004 г. «Об основах регулирования тарифов организации коммунального комплекса»

Устава Балаганкинского муниципального образования.

Настоящая Программа является одним из оснований для выдачи организациям коммунального комплекса технических заданий по разработке инвестиционных программ развития систем коммунальной инфраструктуры.

**1. Краткая характеристика Балаганкинского муниципального образования.**

Балаганкинское муниципальное образование является единым экономическим, историческим, социальным, территориальным образованием, входит в состав муниципального образования «Усть-Удинский район», наделенного Законом Иркутской области от 02.12.2004г. №73-оз статусом муниципального района.

Балаганкинское муниципальное образование расположено в западной части Усть-Удинского района Иркутской области и граничит на западе с Игжейским сельским поселением, на севере с Юголокским сельским поселением, на востоке с Новоудинским сельским поселением, на юге с Молькинским сельским поселением Усть-Удинского района.

На территории Балаганкинского муниципального образования находится река Балаганка.

Общая площадь, занимаемая муниципальным образованием, составляет 17365,11 га.

  На территории  Балаганкинского муниципального образования располагается один населенный пункт: с.Балаганка.

Население Балаганкинского муниципального образования по состоянию на 1 января 2020 года составляет 517 чел.

Балаганкинское муниципальное  образование  (поселение)  реализуют свои полномочия в области культуры через  МКУК «КДЦ Балаганкинского МО» (Муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр Балаганкинского муниципального образования»), в структуру которого  входит одна сельская библиотека.

На территории БалаганкинскогоМО расположены следующие предприятия и учреждения:

1.Администрация Балаганкинского сельского поселения

2.МКОУ Балаганкинская ООШ

3.МКДОУ Балаганкинский детский сад «Колосок»

4.МКУК КДЦ «Балаганкинского МО»

5.Библиотека

6.Фельдшерско-акушерский пункт

7.Почта «России»

8.Магазин № 17 «Райпо»

9.Магазин ИП «Пастернак»

**2. Анализ существующей организации систем коммунальной инфраструктуры.**

**ВОДОСНАБЖЕНИЕ**

Основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются подземные воды.

Забор воды в населенном пункте поселения осуществляется из артезианских скважин.

Водоснабжение населения с численностью 517 человек осуществляется из двух действующих водонапорных башен, расположенной на территории поселения. Имеем одну специализированную единицу техники (ГАЗ-3309 выпуска 2010 года) по доставке воды. Из-за большой загруженности по доставке воды населению машина часто требует ремонта. Имеют место постоянные перебои с водой, что сказывается негативно на качестве предоставляемых потребителям коммунальных услуг

Водонапорные башни 1960 и 1992 годов постройки, требуется капитальный ремонт, емкости для воды изношены, требуется приобретение новых объемом не менее 15 кубических метров, замена существующих насосов ЭЦВ-6-10-110 проводилась на двух башнях.

Проводилась реконструкция водопровода протяженностью 1500 метров от водонапорной башни. Необходимо дополнительно произвести новую линию водопровода 1500м. Подвоз воды в с. Балаганка осуществляет индивидуальный предприниматель круглогодично.

Реализация мероприятий позволит повысить уровень жизни населения, улучшить качество воды, обеспечить надежность систем водоснабжения, увеличить объем оказываемых коммунальных услуг.

**3. Содержание проблемы и технико-экономическое обоснование необходимости ее решения программными методами**

В состав Балаганкинского сельского поселения входит один населенный пункт:

1. с. Балаганка.

Территория Поселения составляет 17365,11 га. Численность населения, постоянно проживающего в поселении 517 человек. Водоснабжение населения осуществляется из двух водонапорных башен, расположенных на территории поселения. Объем работы для одной специализированной машины очень большой. Поселение имеет 6 улиц, протяженностью 4,9 км. Бюджет поселения на 85% является дотационным и средств местного бюджета недостаточно для осуществления задач по развитию коммунальной инфраструктуры.

Поскольку водопроводные сети составляют 35% от потребности , подвоз питьевой воды осуществляется одной машиной, поэтому остро встала необходимость приобретения автомашины и строительство летнего водопровода в с. Балаганка. Это обусловлено, прежде всего, улучшением качества предоставления коммунальных услуг населению и улучшением условий проживания в Балаганкинском сельском поселении в целом: предотвращение оттока населения, развитие различного рода промышленных и агропромышленных зон, строительтво нового жилья, прежде всего для молодых специалистов.

**4. Основная цель реализации Программы**

Целью реализации Программы является повышение эффективности и надежности функционирования систем водоснабжения населения.

На период 2021 года Программой предусматривается приобретение специализированной техники для водоснабжения населения, в порядке отбора муниципальных образований для предоставления субсидий из областного бюджета на софинансирование мероприятия по приобретению специализированной техники для водоснабжения населения.

На период 2021 года Программой предусматривается строительство водопровода в с. Балаганка, в порядке отбора муниципальных образований для предоставления субсидий из областного бюджета на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности.

**5. Перечень основных мероприятий по реализации Программы**

1. Приобретение специализированной техники для водоснабжения населения.

2. Строительство летней водопроводной сети в с. Балаганка.

**6. Ресурсное обеспечение Программы**

В финансовом обеспечении Программы участвуют следующие источники:

- средства федерального бюджета - 0

- средства областного бюджета – 5 390 000 рублей

- средства местного бюджета – 110 000 рублей

Объекты и работы, предусмотренные настоящей Программой, не должны совпадать с объектами и работами, предусмотренными иными целевыми программами.

**7. Механизм реализации Программы**

Реализация Программы осуществляется путем предоставления субсидий из областного бюджета на софинансирование в рамках подпрограммы «Чистая вода» на 2019-2024 годы государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области" на 2019 - 2024 годы и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Иркутской области (с изменениями на 18 декабря 2020 года), утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 11 декабря 2018 года N 915-пп и предусматривает участие органов местного самоуправления, подрядных строительных и проектно изыскательских организаций различных форм собственности, выигравших конкурс на строительство и проектирование объектов, включенных в данную Программу.

Подрядные организации осуществляют выполнение строительно-монтажных работ на основании проектно-сметной документации в полном соответствии с условиями заключенных договоров в сроки, утвержденные графиками производства работ.

**8. Сроки реализации Программы**

Программа реализуется в 2021 - 2024 годах.

**9. Показатели эффективности реализации Программы**

В целях обеспечения своевременной и качественной реализации Программы муниципальный заказчик - координатор Программы осуществляет:

- отбор в установленном порядке исполнителей работ и поставщиков оборудования по каждому программному мероприятию, финансируемому за счет бюджетных средств;

- координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности;

- непосредственный контроль хода реализации мероприятий Программы;

- подготовку отчетов о реализации Программы.

*Оценка социально-экономической эффективности* *реализации мероприятий Программы*

Реализация мероприятий Программы позволит:

- повысить уровень технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры на территории Балаганкинского муниципального образования;

- расширить номенклатуру, увеличить объемы и улучшить качество коммунальных услуг, оказываемых населению;

-увеличить рост обеспеченности населения питьевой водой.

**10. Контроль за реализацией Программы**

Контроль за реализацией Программы осуществляет Дума Балаганкинского муниципального образования.

Контроль за целевым и эффективным использованием средств областного бюджета осуществляется Иркутской областной Думой, Счетной палатой Иркутской области, Финансово-казначейским управлением Иркутской области в пределах полномочий, установленных нормативными правовыми актами Российской Федераций и Иркутской области.

Приложение 1

к Программе

«Развитие системы водоснабжения и водоотведения населения

Балаганкинского сельского поселения на 2021-2024 годы»

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Развитие систем водоснабжения и водоотведения Балаганкинского сельского поселения на 2021-2024 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Условие мероприятия | Общая стоимость | Объем финансирования | | | | Срок исполнения |
| Федеральный бюджет (руб.) | | Областной бюджет (руб.) | Местный бюджет (руб.) |
| 1 | Приобретение специализированной техники для водоснабжения населения | Отбор муниципальных образований для предоставления субсидий из областного бюджета на софинансирование в рамках подпрограммы «Чистая вода» на 2019-2024 годы государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области" на 2019 - 2024, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 11 декабря 2018 года № 915-пп | 3 500 000 | 0 | | 3 430 000 | 70 000 | 2022 г |
| 2 | Строительство летнего водопровода в с. Балаганка | Отбор муниципальных образований для предоставления субсидий из областного бюджета на софинансирование в рамках подпрограммы «Чистая вода» на 2019-2024 годы государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области" на 2019 - 2024, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 11 декабря 2018 года № 915-пп | 2 000 000 | 0 | | 1 960 000 | 40 000 | 2022 г |
| **Итого по программе:** | | | **5 500 000** | **0** | **5 390 000** | | **110 000** |  |